## Sheet1
Gantt Chart ระบบยืมอุปกรณ์
ลำดับ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | วิเคราะห์ปัญหา | bar: 1 to 2
2 | วิเคราะห์ Stakeholder | bar: 3 to 4
3 | จัดทำ Functional / Non-Functional Requirements | bar: 5 to 6
4 | วิเคราะห์ปัญหาและ Requirement | bar: 7 to 8
5 | ออกแบบ Context Diagram | bar: 9 to 10
6 | ออกแบบ DFD Level 1 | bar: 11 to 12
7 | ออกแบบ DFD Level 2 | bar: 13 to 14
8 | ออกแบบฐานข้อมูล | bar: 15 to 16
9 | พัฒนาระบบ Login / ผู้ใช้งาน | bar: 17 to 18
10 | พัฒนาระบบค้นหาและยืมอุปกรณ์ | bar: 19 to 20
11 | พัฒนาระบบอนุมัติและคืนอุปกรณ์ | bar: 21 to 22
12 | ทดสอบระบบ | bar: 23 to 24
13 | แก้ไขข้อผิดพลาด | bar: 25 to 26
14 | จัดทำเอกสาร / ตรวจสอบงาน | bar: 27 to 28
15 | จัดเตรียม GitHub Repository และส่งงาน | bar: 29 to 30